## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {fee727ae-b347-4219-bcca-d62bd3fda3e3}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 19A044-SO01 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Demolice objektu Sokolov - Svatopluka Čecha | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Sokolov | [8 empty] | Datum: |  | 12. 12. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00259586 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Město Sokolov | [12 empty] | DIČ: |  | CZ00259586 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 47676175 | [14 empty] | False
|  |  | AWT Rekultivace a.s. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ47676175 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Kropáčová | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 19A044-SO01
| Stavba: | [6 empty] | Demolice objektu Sokolov - Svatopluka Čecha
| Místo: | [6 empty] | Sokolov | [6 empty] | Datum: |  | 12. 12. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Sokolov | [6 empty] | Projektant: |  | AWT Rekultivace a.s. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Kropáčová
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {fee727ae-b347-4219-bcca-d62bd3fda3e3} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Příprava území | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {04319cbf-7dc4-4835-83ea-614eaead41ab} | {fee727ae-b347-4219-bcca-d62bd3fda3e3} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | Demolice | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d6ba41eb-3d63-4b1b-af52-84cd67da6317} | {fee727ae-b347-4219-bcca-d62bd3fda3e3} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | Oprava sousedního objektu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cab4ac2d-2415-4bd1-8c88-b0f388b4c56d} | {fee727ae-b347-4219-bcca-d62bd3fda3e3} | 1
/ |  | 04 |  |  |  | Zásypy, dokončovací práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {dc6e6a53-f01b-450d-bc5e-293d697b2266} | {fee727ae-b347-4219-bcca-d62bd3fda3e3} | 2
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7e48812f-5a39-462b-9c55-e6157ba0a509} | {fee727ae-b347-4219-bcca-d62bd3fda3e3} | 2

## 01 - Příprava území
{04319cbf-7dc4-4835-83ea-614eaead41ab}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Demolice objektu Sokolov - Svatopluka Čecha
Objekt:
01 - Příprava území
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12. 12. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00259586
|  | Město Sokolov |  |  |  | DIČ: | CZ00259586
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47676175
|  | AWT Rekultivace a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ47676175
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Kropáčová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Demolice objektu Sokolov - Svatopluka Čecha
Objekt:
01 - Příprava území
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12. 12. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | AWT Rekultivace a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Kropáčová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 01 - Odpojení sítí | [5 empty] | 0
| 02 - Přípravné práce | [5 empty] | 0
| 03 - Výkopy, odkopy | [5 empty] | 0
| 04 - Mechanická ochrana | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Demolice objektu Sokolov - Svatopluka Čecha
Objekt:
01 - Příprava území
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12. 12. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | AWT Rekultivace a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Kropáčová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00064 |  | 46.5779 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00064 |  | 46.5779 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | Odpojení sítí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 33.3779 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 741213815R2 | Odpojení NN | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1006424265
| VV |  | Odpojení NN sítě - přeložka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Koordinace Zhotovitele a Vlastníka/správce sítě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 742330801R | Odpojení sdělovacího vedení | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.046 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1426700402
| VV |  | Odpojení sdělovací vedení - 2x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odkopat ručně, cca 2 m délky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uložit do kabelové komory (D+M) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 850311811R | Odpojení vodovod | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.088 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1231260255
| VV |  | Odpojení vodovod - 2x, DN 200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nahrazení odbočky rovným kusem - včetně paženého výkopu cca 2x2m, hl. 2,5m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 850361811R | Odpojení dešťové kanalizace | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0.776 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -580999283
| VV |  | Odpojení dešťové kanalizace - 8x, DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zaslepení ústí přípojek do řadu - včetně paženého výkopu cca 2x2m, hl. 4m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zafoukání potrubí dl. 8 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 850391811R | Odpojení splaškové kanalizace | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 1.416 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400948565
| VV |  | Odpojení splaškové kanalizace - 8x, DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zaslepení ústí přípojek do řadu - včetně paženého výkopu cca 2x2m, hl. 4m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Proplach a zafoukání potrubí dl. 8 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 741213817R | Odstranění pozůstatku telegrafního vedení, včetně staveništní dopravy a naložení kabelu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1855631431
6 | K | 890251851R | Čerpání jímek splaškové kanalizace, včetně odvozu a likvidace obsahu | m3 | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 14.85 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51840354
17 | K | 890351851R | Bourání jímek a šachet z armovaného betonu | m3 | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 16.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 569916981
| VV |  | Obestavěný prostor 45 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 02 | Přípravné práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2, včetně odvozu a likvidace | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1646715309
| VV |  | "odstranění náletových křovin"20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -560417404
8 | K | 941111222 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122 ... max 90 dnů | m2 | 18900 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1537839957
| VV |  | 210*90 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18900 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 941111822 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2031518714
10 | K | 944111111 | Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15° | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 905082823
11 | K | 944111211 | Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111 ... max 90 dnů | m | 4500 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1615105185
| VV |  | 50*90 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 944111811 | Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15° | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1828313860
13 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002830862
14 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 ... max 90 dnů | m2 | 18900 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 509935668
| VV |  | 210*90 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18900 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1520927706
20 | K | 094103000R | Vyklizení objektu od odpadu - komunální, objemný, včetně odvozu a likvidace odpadu, včetně poplatku za uložení | t | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2113300331
22 | K | 997006512R | Vodorovná doprava komunálního a objemného odpadu do 1 km | t | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1166753050
23 | K | 997006519R | Příplatek k vodorovnému přemístění materiálu ZKD 1 km přes 1 km ... celkem 15 km | t | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1762856821
| VV |  | 10*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 997006551 | Hrubé urovnání odpadu na skládce bez zhutnění | t | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1311172210
25 | K | 997013831R | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního a objemného odpadu | t | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 729599085
| D | 03 | Výkopy, odkopy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 13.2 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 113107042 | Odstranění krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 13.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1321001634
19 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 111.375 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2092240816
| VV |  | 99*1,5*0,75 |  | 111.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 04 | Mechanická ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00064 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 119002411R | Mechanická ochrana komunikací - překrytí v případě potřeby - deponie a pod, zřízení a odstranění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.00064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 429033612

## 02 - Demolice
{d6ba41eb-3d63-4b1b-af52-84cd67da6317}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Demolice objektu Sokolov - Svatopluka Čecha
Objekt:
02 - Demolice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12. 12. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00259586
|  | Město Sokolov |  |  |  | DIČ: | CZ00259586
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47676175
|  | AWT Rekultivace a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ47676175
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Kropáčová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Demolice objektu Sokolov - Svatopluka Čecha
Objekt:
02 - Demolice
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12. 12. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | AWT Rekultivace a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Kropáčová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 03 - Demolice | [5 empty] | 0
| 04 - Přesuny hmot a suti | [5 empty] | 0
| 05 - Likvidace azbestu - čerpáno se souhlasem TDI/AD | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Demolice objektu Sokolov - Svatopluka Čecha
Objekt:
02 - Demolice
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12. 12. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | AWT Rekultivace a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Kropáčová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.86888 |  | 5920.0813 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.86888 |  | 5920.0813 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 03 | Demolice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.86888 |  | 5920.0813 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 977131119R | Proražení otvorů pro odvod vod ze suterénů, průměr do 250 mm, hloubka 2,5m | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0018 | 0.003 | 0.06 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246069509
13 | K | 981011315 | Demolice budov postupným rozebíráním ručně s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % | m3 | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 231 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2126531435
| VV |  | do vzdálenosti 1 m od sousedního objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 420 |  | 420 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 981011315R | Demolice budov postupným rozebíráním ručně s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % - příplatek za pracnost - postupné práce, ručně, s opatrností | m3 | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 231 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538589476
| VV |  | do vzdálenosti 1 m od sousedního objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 420 |  | 420 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 981013415 | Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % | m3 | 9345 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 5326.65 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1580515797
| VV |  | 445*21 |  | 9345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 981513114R | Demolice ostatních konstrukcí - opěrná zídka, schodiště | m3 | 21.125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 50.9113 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -94378504
| VV |  | "opěrná zídka"7*0,35*2,5 |  | 6.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště"15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.125 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 963013530R | Rozebrání střešní krytiny sousedního objektu - ručně, včetně uložení pro pozdější použití, včetně svislé dopravy | m2 | 16.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 27.54 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -448460594
36 | K | 765192001 | Nouzové zakrytí střechy plachtou | m2 | 24.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.003402 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -212996616
| VV |  | 16,2*1,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 962032231 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 29.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 52.92 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 937042722
| VV |  | "vybourání společné štítové stěny-ručně"6*9,8*0,5 |  | 29.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 975074141R | Podchycení střešního krovu sousedního objektu - zřízení, odstranění | m2 | 14.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05872 | 0.86318 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1560513410
| VV |  | 1,5*9,8 |  | 14.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 977312114R | Prořez dilatační spáry v místě stropů/podlah, tl. 500mm | m | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00049 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -547999232
| VV |  | 5*9,8 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 01R | Příplatek za stížené podmínky - CO kryt - větší pevnost betonu, větší % vyztužení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1634280317
| D | 04 | Přesuny hmot a suti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | t | 6510.65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -764805628
| VV |  | "beton"175 |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "keramické výrobky, tašky"30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "směsný stavební odpad"6250 |  | 6250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dřevo"35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sklo"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plasty"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "asfalt"15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "železo a kovy"0,65 |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kabely"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6510.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 997006512 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | t | 6715.65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 383983366
| VV |  | "beton"175 |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "keramické výrobky, tašky"30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "směsný stavební odpad"6250 |  | 6250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dřevo"35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sklo"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plasty"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "asfalt"15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "železo a kovy"0,65 |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kabely"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina a kamení"205 |  | 205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6715.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 997006519 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km...celkem 15 km | t | 94019.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -360216774
| VV |  | "beton"175 |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "keramické výrobky, tašky"30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "směsný stavební odpad"6250 |  | 6250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dřevo"35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sklo"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plasty"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "asfalt"15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "železo a kovy"0,65 |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kabely"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina a kamení"205 |  | 205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6715.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 6715,65*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 94019.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 997006005 | Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení | t | 1682 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1600579535
| VV |  | Pro zásyp po vybouraném objektu a ostatních konstrukcích | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 841*2,0 |  | 1682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 997006512R | Vodorovná doprava předrceného zásypového materiálu do 1 km | t | 1682 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -61465291
| VV |  | Pro zásyp po vybouraném objektu a ostatních konstrukcích | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 841*2,0 |  | 1682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 997006519R | Příplatek k vodorovnému přemístění materiálu ZKD 1 km přes 1 km ... celkem 15 km | t | 23548 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1281646214
| VV |  | Pro zásyp po vybouraném objektu a ostatních konstrukcích | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 841*2,0 |  | 1682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1682*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | 5033.65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162181910
| VV |  | Vybouraná suť-suť zpět uložená po drcení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6715,65-1682 |  | 5033.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107 | t | 4568 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -543190151
| VV |  | Vybouraná suť bez předrcené zpětně užité | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6250-1682 |  | 4568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 175 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2144198513
19 | K | 997013804 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202 | t | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1682108083
17 | K | 997013807 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103 | t | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -372583082
18 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201 | t | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924468368
20 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203 | t | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2036543450
21 | K | 997223845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1823101986
22 | K | 997223855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 205 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669688568
| D | 05 | Likvidace azbestu - čerpáno se souhlasem TDI/AD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 20R | Vybourání materiálů/konstrukcí s obsahem azbestu | t | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1100208268
31 | K | 21R | Uložení materiálu s obsahem nebezpečných látek do vhodných nádob, naložení na dopravní prostředek | t | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 207454604
28 | K | 22R | Dekontaminační komora, OOPP pro práci s azbestem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1928129331
29 | K | 23R | Enkapsulační prostředky pro likvidaci azbestu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1288864683
32 | K | 997006512AZB | Vodorovná doprava materiálu s obsahem azbestu do 1 km | t | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1429369619
33 | K | 997006519AZB | Vodorovná doprava materiálu s obsahem azbestu na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km...celkem 15 km | t | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1326564348
| VV |  | 2*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 997013821 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 605 | t | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1339895563

## 03 - Oprava sousedního ob...
{cab4ac2d-2415-4bd1-8c88-b0f388b4c56d}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Demolice objektu Sokolov - Svatopluka Čecha
Objekt:
03 - Oprava sousedního objektu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12. 12. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00259586
|  | Město Sokolov |  |  |  | DIČ: | CZ00259586
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47676175
|  | AWT Rekultivace a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ47676175
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Kropáčová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Demolice objektu Sokolov - Svatopluka Čecha
Objekt:
03 - Oprava sousedního objektu
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12. 12. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | AWT Rekultivace a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Kropáčová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 02 - Přípravné práce | [5 empty] | 0
| 03 - SKS | [5 empty] | 0
| 04 - Zateplení střechy - čerpáno se souhlasem TDI/AD | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Demolice objektu Sokolov - Svatopluka Čecha
Objekt:
03 - Oprava sousedního objektu
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12. 12. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | AWT Rekultivace a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Kropáčová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 46.654 |  | 3.8652 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 46.654 |  | 3.8652 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 02 | Přípravné práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 462 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 627898390
10 | K | 941111222 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122 ... max 30 dnů | m2 | 13860 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1139269226
| VV |  | 462*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13860 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 941111822 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 462 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -304135464
12 | K | 944111111 | Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15° | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1335401424
13 | K | 944111211 | Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111 ... max 30 dnů | m | 3300 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1094856330
| VV |  | 110*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 944111811 | Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15° | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1006780032
15 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 462 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1821901952
16 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 ... max 30 dnů | m2 | 13860 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1561845689
| VV |  | 462*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13860 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 462 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 670145020
32 | K | 02R | Roznášecí rošt pod lešení, zřízení a odstranění | m2 | 36 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 668729678
| D | 03 | SKS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 46.0808 |  | 3.8652 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310279842R | Zazdívka otvorů ve zdivu nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 500 mm | m3 | 4.08 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.3272 | 5.4148 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1313908188
| VV |  | Zazdění otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,2 |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,2 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 311272221.XLAR | Zdivo z tvárnic Ytong Standard P3 - PDK 450 tl zdiva 300 mm | m3 | 20.52 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.17231 | 3.5358 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1417666854
| VV |  | Vyzdění štítové stěny tl. 300mm, v. 6m, š. 9,8 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vyzdění 2 ks pilířů 0,6x0,6m, v. 4 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně provázání do obvodového zdiva! | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*9,8*6+2*0,6*0,6*4 |  | 20.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 962032230 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 | m3 | 0.864 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.5552 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1665797492
| VV |  | Vybourání zazdívky dveří v suterénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1,2*0,3 |  | 0.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 966084018R | Odstranění desek tepelné izolace, včetně likvidace a dočištění štítové stěny | m2 | 165 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 2.31 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1332242751
3 | K | 612315302 | Vápenná omítka štuková | m2 | 64.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.03273 | 2.1209 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 603470749
| VV |  | v. 2,4, š. 1,2, tl. 0,5m + přesahy, štítová stěna zevnitř | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,4+1,2)*1+6*9,8 |  | 64.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 60.75 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.0243 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1894604317
| VV |  | Napojení hydroizolace, včetně přesahů, detailů a systémového ukončení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,5*4,5 |  | 60.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 62833158 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 72.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0045 | 0.32805 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1657382108
| VV |  | 60,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 72.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 711161215 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm, D+M | m2 | 33.75 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00079 | 0.026662 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1075126685
| VV |  | Ochrana hydroizolace, včetně přesahů a detailů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,5*2,5 |  | 33.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou | m | 13.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.00351 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1822488529
38 | K | 762332925R | Doplnění části střešní vazby včetně materiálu a spojovacích prvků | m | 32 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0364 | 1.1648 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1322468673
| VV |  | Rozměry prvků dle skutečnosti na stavbě, včetně ošetření řeziva proti hnilobě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vaznice cca 0,2x0,2m"2*1,5 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozednice cca 0,3x0,3m"2*1,5 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krokev cca 0,2x0,2m"4*6,5 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 711461201 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje | m2 | 19.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00018 | 0.00351 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -553446143
40 | M | 28342413 | fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným PES rounem určená k lepení tl 2,0mm (účinná tloušťka) | m2 | 24.375 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.002 | 0.04875 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -286212701
| VV |  | 19,5*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | M | 28329217R | fólie podkladní pro doplňkovou hydroizolační vrstvu pod krytinu 150 g/m2 | m2 | 24.375 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.004875 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -695578578
| VV |  | 19,5*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | K | 762342216R | Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm | m2 | 19.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1145921647
43 | M | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | 0.293 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.55 | 0.16115 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -124180696
| VV |  | 19,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | K | 762395000R | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02337 | 0.02337 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1194258280
45 | K | 762842121 | Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokvemi) z hoblovaných prken na sraz | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -363713614
46 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m3 | 0.13 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.55 | 0.0715 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -776644477
| VV |  | 13*0,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | 765111012R | Montáž krytiny keramické - 50% využití krytiny stávající, 50% krytina nová | m2 | 19.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2077568215
48 | M | 001R | Keramická krytina pálená | m2 | 11.7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2041355248
| VV |  | 9,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | K | 764202105R | Montáž oplechování střešních prvků, kompletní provedení detailů, včetně kotvení, příponek | m | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1907264526
50 | M | 13814183 | plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule | t | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1240384648
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 4,4 kg/m2 | [14 empty] | P | 2
18 | K | 764518424R | Převěšení svodu z Pz plechu průměru 150 mm, včetně případných drobných klempířských prvků | m | 29 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00377 | 0.10933 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1208794666
| VV |  | Převěšení 2 ks svodů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*14,5 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 721241103R | Úprava polohy lapače střešních splavenin | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0309 | 0.0618 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -62621576
33 | K | 721241103R1 | Lapač střešních splavenin - čerpáno se souhlasem TDI/AD v případě poškození stávajícho lapače | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0309 | 0.0618 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -987747416
20 | K | 741420901 | Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodů - převěšení, včetně kotevních prvků | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2607843
37 | K | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 2.2563 | 9.0254 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1811526577
| VV |  | Zapravení podlahy v podkoví a suterénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*10*1*0,2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 622635041R | Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár stěn, v rozsahu opravované plochy do 100 % | m2 | 220 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00446 | 0.9812 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2050063964
22 | K | 622135002 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn | m2 | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0273 | 6.006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -17844798
59 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00438 | 0.9636 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2068502553
23 | K | 622135092 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn | m2 | 880 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0105 | 9.24 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1457394905
| VV |  | 220*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 880 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn...2x | m2 | 440 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.1144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1810360737
| VV |  | 220*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 440 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 622321141R | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně, minerální štuková tl. 3mm | m2 | 175 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02636 | 4.613 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1382354713
27 | K | 622381021R | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně, marmolit | m2 | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00328 | 0.0656 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -616353467
35 | K | 622381021R1 | Bosáž v místě ukončení soklu | m | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00328 | 0.0328 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2066721081
28 | K | 212755214R | Trativody včetně lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm | m | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00049 | 0.00882 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 699713966
29 | K | 211561111R | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m3 | 21.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1455141908
| VV |  | Obsyp drenážního potrubí 1,2 m3/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*18 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 451577877R | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 6.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1350140094
| VV |  | Podsyp pod přídlažbu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,8+2*1,5)*0,5 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 637211122R | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do lože tl. 50 mm | m2 | 6.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.28362 | 1.8152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2144402548
| VV |  | (9,8+2*1,5)*0,5 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 998011003R | Přesun hmot pro budovy vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 4.05 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 611036587
| VV |  | "řezivo"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "klempířské prvky"0,05 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krytina - snesení, opětovné vynesení"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 04 | Zateplení střechy - čerpáno se souhlasem TDI/AD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.57321 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 762342216Z | Montáž roznášecích hranolů pro uložení tepelné izolace | m2 | 19.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1520733343
52 | M | 60512126 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m | m3 | 0.75 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.55 | 0.4125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -698149590
53 | K | 713151121 | Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve | m2 | 19.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1553184913
54 | M | ISV.8592248000901 | Isover UNI 160mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-1),1200 x 600 x 160 mm, univerzální izolace z čedičových vláken, vhodná zejména mezi a pod krokve. | m2 | 19.89 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.008 | 0.15912 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -116962547
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální kamenná izolace v deskách je určena pro zateplení šikmých střech, větraných fasád, dřevostaveb, stropů či podhledů. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 19,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | K | 713191134 | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně se svařovanými spoji | m2 | 19.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -438018901
56 | M | 28329233 | fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací | m2 | 19.89 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 8e-05 | 0.0015912 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 907224354
| VV |  | 19,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
58 | K | 998011003Z | Přesun hmot pro budovy vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 0.7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1952404804
| VV |  | "řezivo"0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolace"0,2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 04 - Zásypy, dokončovací ...
{dc6e6a53-f01b-450d-bc5e-293d697b2266}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Demolice objektu Sokolov - Svatopluka Čecha
Objekt:
04 - Zásypy, dokončovací práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12. 12. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00259586
|  | Město Sokolov |  |  |  | DIČ: | CZ00259586
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47676175
|  | AWT Rekultivace a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ47676175
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Kropáčová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Demolice objektu Sokolov - Svatopluka Čecha
Objekt:
04 - Zásypy, dokončovací práce
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12. 12. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | AWT Rekultivace a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Kropáčová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 05 - Dokončovací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Demolice objektu Sokolov - Svatopluka Čecha
Objekt:
04 - Zásypy, dokončovací práce
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12. 12. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | AWT Rekultivace a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Kropáčová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 210.963 |  | 3.087 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 210.963 |  | 3.087 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 05 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 210.963 |  | 3.087 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 841.375 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2093790845
| VV |  | zásyp předrcenou sutí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | míra zhutnění - 30MPa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 450*1,5+99*1,5*0,75+45+10 |  | 841.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 175111101R | Zásyp jam po výkopech v komunikaci | m3 | 224 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16819706
| VV |  | 14 ks výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x 2 x hl. 2,5-4 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | materiál - pískový obsyp potrubí, štěrk, hutnění 45 MPa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*2*2*4 |  | 224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 181301103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 475 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1990287719
4 | M | 10364101R | zemina pro terénní úpravy - ornice, biologicky aktivní zemina, včetně dopravy | t | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -353266007
5 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 475 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 425152530
6 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 7.125 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.007125 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1328470755
| VV |  | 475*0,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého (D+M) | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 9.324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1475092350
11 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm, včetně dopravy | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.058 | 3.48 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1325770559
15 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm, únosnost 45MPa | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 749887370
16 | K | 564911511 | Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 351310898
17 | K | 577143111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -905034183
12 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm | m | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 365545081
| VV |  | 14 ks výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5 x 2,5 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*2*(2,5+2,5) |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 113107141 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 31.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 3.087 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324494255
| VV |  | 14 ks výkopů - odřez 0,5 m krytu kolem výkopu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*(2,5*2,5-2*2) |  | 31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 572340112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm | m2 | 87.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.20745 | 18.1519 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334477165
| VV |  | 14 ks výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5 x 2,5 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*(2,5*2,5) |  | 87.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
{7e48812f-5a39-462b-9c55-e6157ba0a509}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Demolice objektu Sokolov - Svatopluka Čecha
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12. 12. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00259586
|  | Město Sokolov |  |  |  | DIČ: | CZ00259586
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47676175
|  | AWT Rekultivace a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ47676175
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Kropáčová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Demolice objektu Sokolov - Svatopluka Čecha
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12. 12. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | AWT Rekultivace a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Kropáčová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Demolice objektu Sokolov - Svatopluka Čecha
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12. 12. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | AWT Rekultivace a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Kropáčová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 012303000R | Geodetické zaměření stavby - zaměření ponechávaných podzemních konstrukcí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 969344767
17 | K | 012303000R1 | Zpracování geometrických plánů pro zápis do KN, součinnost | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 181226529
10 | K | 013294000R | DIO - zajištění povolení zvláštního užívání, omezení obecného užívání a stanovení přechodné úpravy provozu, případná aktualizace dle skut. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 475400010
15 | K | 013294000R2 | Zpracování technologického postupu bouracích prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 59892125
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 032103000R | Zařízení staveniště - stavební buňky, zajištění vody, elektřiny, včetně následného odstranění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1769744138
2 | K | 034103000R | Zařízení staveniště - oplocení staveniště plné v. 2m dl. 170m, 2x vjezdová brána, včetně následného odstranění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1304159346
9 | K | 034303000R | DIO - D+M, následné odstranění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2122499633
21 | K | 034503000R | Informační tabule na staveništi - formát 600x400mm, materiál plast, grafika dle zadání objednatele, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 996485267
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 041903000 | Statický dozor na stavbě - zajištění aktualizace řešení v případě zjištění nových skutečností | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -175938136
6 | K | 042903000R | Legislativní zajištění v případě výskytu azbestu ve stavbě - čerpáno se souhlasem TDI/AD | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2033221381
3 | K | 043203000R | Vytýčení sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1837166251
7 | K | 044003000R | Revize hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1465624214
8 | K | 045303000R | Koordinační činnost - odstranění zbytků telegrafního vedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2035672367
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 071203000R | Příplatek za provoz třetích strany - průjezd staveništěm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 592130568
18 | K | 071103000R | Zajištění vstupu do sousedního objektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1335131181
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 091003000R1 | Zkrápění suti, demolovaného objektu, další opatření pro eliminaci prašnosti | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -196007597
13 | K | 091003000R2 | Čištění komunikací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1675308114