### Harmonogram projektu

* + - 1. Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé kritické milníky (mimo zkušebního provozu, kde musí být dodržena min. lhůta 4 kalendářních dnů).
			2. Údaj D značí datum nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. Čísla značí počet kalendářních dnů.
			3. Dodavatel může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit při dodržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality díla.

| Aktivita | Začátek | Termín |
| --- | --- | --- |
| Účinnost smlouvy | D | D |
| Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka | D | D+2 |
| Předání a převzetí staveniště | D | D+2 |
| Realizace předmětu plnění | D+2 | D+77 |
| Připojení ke stávající infrastruktuře a otestování | D+77 | D+80 |
| Akceptační testy | D+80 | D+83 |
| Vyklizení staveniště | D+83 | D+84 |
| Zkušební provoz | D+84 | D+88 |
| Školení administrátorů  | D+88 | D+89 |
| Zpětné předání staveniště | D+89 | D+90 |
| Celkové provedení díla a Zahájení řádného provozu | D+90 | - |